План мероприятий

(дорожная карта)

по программе

«Медицинские классы Саратовской области»

на  2021 – 2022 учебный год

| № п/п | Мероприятие |  | Дата проведения | Площадка |  | Участники | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проведение организационных мероприятий в ОО Саратовской области. Определение перечня опорных школ. |  | июнь-сентябрь 2021 г. | Электронная почта, zoom |  | СГМУ, директор школы | руководитель ЦДО в профориентац. работе, методист |
| 2 | Заключение договоров о сотрудничестве. |  | июнь-сентябрь 2021 г. | Школа, почта России |  | СГМУ, директор школы | руководитель ЦДО в профориентац. работе |
| 3 | Проведение психолого-педагогического и предметного тестирования по профильным предметам (химия, биология) обучающихся по контрольно-измерительным материалам ЦДО «Медицинский предуниверсарий» (для вновь присоединившихся к Программе) |  | 02.09 – 10.09.2021г. | школа |  | Учащиеся, учителя - предметники | руководитель ЦДО в профориентац.работе, методист, зам.директора по УВР школ |
| 4 | Определение и уточнение контингента обучающихся, изъявивших желание обучаться в медицинских классах (9,10,11 класс) на 2021/2022 уч.г. |  | 13.09 - 17.09.2021г. | школа |  | СГМУ, директор школы | руководитель ЦДО в профориентац.работе, зам.директора по УВР школ |
| 5 | Организация и проведение консультаций для обучающихся школ и их родителей по приему в медицинские классы. |  | август 2021 г. | школа |  | родители, учащиеся, сотрудники ЦДО в профориентац. работе, зам. директора по УВР | руководитель ЦДО в профориентац. работе, методист |
| 6 | Проведение занятий для учащихся школ по профильным предметам ведущими преподавателями кафедр Университета в соответствии с расписанием. |  | сентябрь - май | (по согласованию сторон) школа, zoom, ютуб |  | учащиеся школ, ППС СГМУ | руководитель ЦДО в профориентац. работе, зам.директора по УВР школ |
| 7 | Консультирование учителей школ по наиболее трудным вопросам химии, биологии при подготовке школьников к ЕГЭ. |  | 1 раз в квартал (по запросам школ) | (по согласованию сторон) zoom, электронная почта |  | учителя школ, ППС СГМУ | руководитель ЦДО в профориентац.работе, зам.директора по УВР школ |
| 8 | Проведение дней открытых дверей для школьников |  | По плану работы приемной комиссии Университета | ютуб |  | секретарь приемной комиссии СГМУ, школьники, родители | руководитель ЦДО в профориентационной работе, секретарь приемной комиссии |
| 9 | Проведение конференций, встреч с молодыми учеными Университета |  | октябрь, февраль, апрель | (по согласованию сторон) zoom, ютуб |  | учащиеся, ППС СГМУ | руководитель ЦДО в профориентац.работе |
| 10 | Анкетирование участников образовательных отношений, администрации школ по вопросу удовлетворенности условиями и качеством реализации программы «Медицинский класс». |  | апрель | электронная почта |  | обучающиеся, директор СОШ | руководитель ЦДО в профориентац.работе |
| 11 | Проведение профориентационных мероприятий |  |  |  |  |  |  |
|  | Организация и проведение викторины по теме: «Я выбираю медицину». | Сентябрь 2021 г. |  |  | zoom | учащиеся, сотрудники ЦДО в профориентационной работе | руководитель ЦДО в профориентац. работе, методист |
|  | Проведение для учителей мастер – класса: «Введение исследовательской работы и проекта» | октябрь 2021 г. |  |  | zoom | учащиеся, ППС СГМУ | руководитель ЦДО в профориентац. работе |
|  | Конкурс исследовательских проектов: «Наука. Инновации. Медицина.». | Октябрь - апрель 2021 – 2022 уч.г. |  |  | zoom | учащиеся, учителя школ | руководитель ЦДО в профориентац. работе, методист |
|  | Конкурс волонтерских работ: «Здоровое поколение». | ноябрь 2021 г. |  |  | zoom | учащиеся, учителя школ | руководитель ЦДО в профориентац. работе, методист |
|  | Организация Круглого стола на тему: «Выбор профессии - взгляд в будущее, взгляд внутрь себя». | декабрь 2021 г. |  |  | zoom | учащиеся, ППС СГМУ | руководитель ЦДО в профориентационной работе, зам.директора школ |
|  | Участие в творческом конкурсе «Врач имя собственное» | декабрь - январь |  |  | электронная почта | учащиеся школ | Директор ЦДО «Медицинский предуниверсарий» |
|  | Предметные недели на тему: «Люди в белых халатах». | Февраль 2022 г. |  |  | Школа, zoom, кафедры СГМУ | учащиеся, классные руководители ППС СГМУ | руководитель ЦДО в профориентац. работе, методист |
|  | Проведение профориентационной квест - игры |  |  |  |  |  |  |
|  | Олимпиада по медицине |  |  |  |  |  |  |
|  | Выпуск газеты: «Медицинский вектор». |  |  |  |  |  |  |
|  | Проведение профориентационных часов (с участием кафедр Университета) |  |  |  |  |  |  |
|  | Организация экскурсий для школьников на кафедры Университета (анатомический музей, музей СГМУ). |  |  |  |  |  |  |
|  | Проведение для учащихся мастер – класса по профессиональной коммуникации | Март 2022 г. |  |  | zoom | учащиеся, ППС СГМУ | руководитель ЦДО в профориентац. работе |
|  | Тематический праздник: «День здоровья» | Апрель 2022 г. |  |  | школа, zoom | учащиеся, ППС СГМУ | руководитель ЦДО в профориентац. работе, методист |
|  | Участие во Всероссийской неделе науки СГМУ | апрель 2022 г. |  |  | Zoom, выезд в СГМУ | учащиеся школ | руководитель ЦДО в профориентац. работе |
|  | Конференция: «Знаем, помним, чтим!», посвященная медицинским работникам, участникам ВОВ. | май 2022 г. |  |  | zoom | учащиеся, ППС СГМУ | руководитель ЦДО в профориентац.работе |
|  | Участие в заседании школы «Юный медик» | сентябрь – апрель 2022 г. |  |  | Zoom, выезд в СГМУ | учащиеся школ, ППС СГМУ | руководитель ЦДО в профориентац.работе |